## Tarefas
Nome da tarefa | Nome do Bucket | Progresso | Prioridade | Atribuído a | Criado por | Tempo Médio (dias) | Data de início | Data de conclusão | Concluído em | Status
Cadastrar Todos os Motivos de Retrabalho no Protheus | Retrabalho | Não iniciada | Média |  | Julio Rocha | 1 |  |  |  | Concluído
Cadastrar Todos os Motivos de Descarte no Protheus | [5 empty] | 1 |  |  |  | Concluído
Criar novo Layout Mile Protheus apontamento de perda | [5 empty] | 1 |  |  |  | Concluído
Criar novo Layout Mile Protheus apontamento de BAIXAS (movimentação múltipla) | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | Concluído
Criar novo Layout Mile Protheus apontamento de TRANSFERENCIAS (transferencia múltipla) | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | Concluído
Ativar parâmetro para não validar existencia de armazém | [5 empty] | - |  |  |  | Concluído
Alterar Índices de acordo com a nova planilha | Apontamento de produção | Não iniciada | Média |  | Julio Rocha | 0.5 |  |  |  | Concluído
Remodelação de variáveis | Apontamento de produção | Não iniciada | Média |  | Julio Rocha | - |  |  |  | Concluído
Buscar Estrutura Diretamente do Sistema | Apontamento de produção | Não iniciada | Média |  | Julio Rocha | 14 |  | 25/06/2021 |  | Concluído
Buscar informações de Kanban diretamente do Sistema | Apontamento de produção | Não iniciada | Média |  | Julio Rocha | 1 | 2021-06-15 | 17/06/2021 |  | Concluído
Mudar Conceitos de pecas Boas | Apontamento de produção | Não iniciada | Média |  | Julio Rocha | 7 |  |  |  | Concluído
Criar parte de programa para coletar informações de retrabalho | [5 empty] | 1 |  |  |  | Concluído
Criar Arquivo txt Ordem de Produção | [5 empty] | 1 |  |  |  | Concluído
Criar Arquivo txt Apontamento de Produção | [5 empty] | 1 |  |  |  | Concluído
Criar Arquivo txt Apontamento de Perda | [5 empty] | 1 |  |  |  | Concluído
Criar Arquivo txt Apontamento de Baixas | [5 empty] | 1 |  |  |  | Concluído
Criar Arquivo txt Apontamento de Transferencias | [5 empty] | 1 |  |  |  | Concluído
Validar Arquivo de Ordem de produção | [5 empty] | 1 |  |  |  | Concluído
Validar Arquivo de Apontamento de Produção | [5 empty] | 1 |  |  |  | Concluído
Validar Arquivo de Perdas | [5 empty] | 1 |  |  |  | Concluído
Validar Arquivo de transferencia | [5 empty] | 1 |  |  |  | Concluído
Validar Arquivo de baixas | [5 empty] | 1 |  |  |  | Concluído